## Painel
Acompanhamento do TCC — OCR em obras literárias históricas (NUPILL/UFSC)
Ewaldo Uhlmann · Orientador: Prof. Dr. Renato Fileto · Coorientador: Prof. Dr. Alckmar Luiz dos Santos
Hoje | 2026-09-25 |  | Status das tarefas | Qtd.
Data da defesa (estimada) | 2026-12-04 |  | Concluído | 13
Dias até a defesa | 70 |  | Em andamento | 0
Progresso geral (tarefas) | 27.66% |  | Pendente | 34
Milestones concluídos | 1 de 10 |  | Bloqueado | 0
Tarefas atrasadas | 0
Tarefas vencendo em 7 dias | 5
Milestones
ID | Milestone | % concluído | Status | Data alvo | Situação
M1 | Revisão bibliográfica e fundamentação | 100% | Concluído | 2026-06-30 | Concluído
M2 | Regra ouro (ground truth) | 33.33% | Em andamento | 2026-10-16 | No prazo
M3 | Configuração dos modelos e ambiente | 50% | Em andamento | 2026-10-02 | Atenção
M4 | Benchmark quantitativo (CER/WER + custo) | 40% | Em andamento | 2026-10-23 | No prazo
M5 | Seleção do modelo | 50% | Em andamento | 2026-10-27 | No prazo
M6 | Pipeline de extração | 20% | Em andamento | 2026-10-23 | No prazo
M7 | Validação em amostra | 0% | Pendente | 2026-11-03 | No prazo
M8 | Extração completa do corpus | 0% | Pendente | 2026-11-13 | No prazo
M9 | Escrita do TCC2 | 0% | Pendente | 2026-11-23 | No prazo
M10 | Entrega e defesa | 0% | Pendente | 2026-12-11 | No prazo
Como usar
• Células amarelas são para editar: Status, Data alvo e Concluída em (aba Tarefas), Status (aba Capítulos) e a data da defesa (B5).
• O progresso dos milestones, o status derivado e este painel são calculados por fórmula a partir da aba Tarefas — não edite essas colunas.
• Para adicionar uma tarefa, preencha uma nova linha na aba Tarefas escolhendo o Milestone na lista (fórmulas cobrem até a linha 200).
• Status de um milestone: Concluído se todas as tarefas estão concluídas; Bloqueado se alguma está bloqueada; Em andamento se alguma começou.
• Status iniciais baseados no main.tex e no código em 25/09/2026. Datas alvo de outubro a dezembro são estimativas — ajuste ao calendário oficial.
Note on B5: Estimativa (semestre 2026.2). Ajuste para a data oficial.

## Tarefas
ID | Milestone | Tarefa | Tipo | Status | Data alvo | Concluída em | Situação | Evidência / Observações
T01 | M1 | Escrever Cap. 2 – Fundamentação Teórica | Escrita | Concluído | 2026-06-30 |  | Concluída | main.tex
T02 | M1 | Escrever Cap. 3 – Trabalhos Relacionados | Escrita | Concluído | 2026-06-30 |  | Concluída | main.tex
T03 | M1 | Montar referencias.bib (ABNT) | Escrita | Concluído | 2026-06-30 |  | Concluída | escrita tcc/referencias.bib
T04 | M2 | Selecionar obras e 20 páginas (5 fáceis, 8 médias, 7 difíceis) | Dados | Concluído | 2026-06-30 |  | Concluída | Cap. 4, Tabela de páginas
T05 | M2 | Criar manifest.csv com obra/página/dificuldade | Código | Concluído | 2026-08-21 |  | Concluída | benchmark/ground_truth/manifest.csv
T06 | M2 | Obter PDFs das 5 obras e salvar em data/corpus/pdfs/ | Dados | Pendente | 2026-10-02 |  | Vence em 7 dias | Pasta não existe localmente — confirmar com NUPILL
T07 | M2 | Converter as 20 páginas da amostra em PNG (300 DPI) | Dados | Pendente | 2026-10-02 |  | Vence em 7 dias | converter.py pronto; falta executar
T08 | M2 | Transcrever manualmente as 20 páginas (.txt) | Dados | Pendente | 2026-10-09 |  | No prazo | Cap. 4 descreve como feito, mas não há .txt no repo — marcar Concluído se já existir fora dele
T09 | M2 | Validação das transcrições pelo Prof. Alckmar | Validação | Pendente | 2026-10-16 |  | No prazo | Divergências resolvidas por consenso (Cap. 4)
T10 | M3 | Implementar os 13 adaptadores OCR (BaseOCR) | Código | Concluído | 2026-08-14 |  | Concluída | src/ocr/
T11 | M3 | MODEL_REGISTRY + requirements.txt + .env.example | Código | Concluído | 2026-08-21 |  | Concluída | src/ocr/__init__.py
T12 | M3 | Remover .env do versionamento (git rm --cached) | Código | Pendente | 2026-09-30 |  | Vence em 7 dias | .env ainda é rastreado pelo git
T13 | M3 | Instalar Ollama e baixar Qwen2.5-VL, Gemma 4, DeepSeek-VL2 | Ambiente | Pendente | 2026-10-02 |  | Vence em 7 dias | Confirmar tags exatas
T14 | M3 | Configurar chaves de API (LlamaParse, Mistral, Gemini) | Ambiente | Pendente | 2026-10-02 |  | Vence em 7 dias | Gemini 2.0 Flash descontinuado em jun./2026 — avaliar substituto
T15 | M3 | Análise qualitativa preliminar (5 páginas) | Validação | Concluído | 2026-06-30 |  | Concluída | Cap. 5, Observações Qualitativas
T16 | M4 | Implementar run_benchmark.py + metrics.py (CER/WER) | Código | Concluído | 2026-08-21 |  | Concluída | benchmark/
T17 | M4 | Métricas de custo (tempo, RAM/GPU, tokens) + export Excel | Código | Concluído | 2026-08-21 |  | Concluída | Testado só com modelo falso
T18 | M4 | Rodar benchmark: 20 páginas × todos os modelos | Experimento | Pendente | 2026-10-20 |  | No prazo | Depende de M2 e M3
T19 | M4 | Analisar CER/WER por classe de dificuldade | Análise | Pendente | 2026-10-23 |  | No prazo
T20 | M4 | Medir modernização ortográfica dos VLMs (grafias arcaicas, s longo) | Análise | Pendente | 2026-10-23 |  | No prazo | Limitação apontada por Vesalainen et al.
T21 | M5 | Triagem por custo financeiro/computacional | Escrita | Concluído | 2026-06-30 |  | Concluída | Cap. 5, Fase 2
T22 | M5 | Seleção preliminar do Qwen2.5-VL (baseada em literatura) | Escrita | Concluído | 2026-06-30 |  | Concluída | Cap. 5, Fase 2
T23 | M5 | Confirmar (ou revisar) a seleção com os resultados do benchmark próprio | Análise | Pendente | 2026-10-23 |  | No prazo | Tabela atual usa CER/WER da literatura
T24 | M5 | Atualizar tabela comparativa com CER/WER medidos | Escrita | Pendente | 2026-10-27 |  | No prazo
T25 | M6 | Conversão PDF → PNG (converter.py) | Código | Concluído | 2026-08-21 |  | Concluída | src/pipeline/converter.py
T26 | M6 | Implementar run_extraction em extractor.py | Código | Pendente | 2026-10-16 |  | No prazo | Ainda é NotImplementedError
T27 | M6 | Implementar pós-processamento (postprocessing/cleaner.py) | Código | Pendente | 2026-10-20 |  | No prazo | Arquivo citado no README, mas não existe
T28 | M6 | Logging, tratamento de erros e retomada de execução | Código | Pendente | 2026-10-23 |  | No prazo | Necessário para as 1.043 págs. de O Feliz Independente
T29 | M6 | Salvar resultados em data/results/{livro}/{pagina}/qwen25vl.txt | Código | Pendente | 2026-10-23 |  | No prazo | Estrutura definida no Cap. 5
T30 | M7 | Rodar pipeline na amostra e comparar com a regra ouro | Experimento | Pendente | 2026-10-30 |  | No prazo | Fase 4
T31 | M7 | Classificar padrões de erro sistemáticos | Análise | Pendente | 2026-11-03 |  | No prazo
T32 | M7 | Propor recomendações de pós-processamento | Análise | Pendente | 2026-11-03 |  | No prazo
T33 | M8 | Converter as 5 obras completas (1.770 págs.) | Dados | Pendente | 2026-11-03 |  | No prazo
T34 | M8 | Executar pipeline no corpus completo | Experimento | Pendente | 2026-11-10 |  | No prazo | Registrar tempo total e custo
T35 | M8 | Estimar taxa de erro em larga escala | Análise | Pendente | 2026-11-12 |  | No prazo
T36 | M8 | Entregar textos extraídos ao NUPILL | Entrega | Pendente | 2026-11-13 |  | No prazo
T37 | M9 | Cap. 5: escrever Fases 4 e 5 | Escrita | Pendente | 2026-11-06 |  | No prazo | Hoje comentadas no main.tex
T38 | M9 | Cap. 6 – Implementação e Resultados | Escrita | Pendente | 2026-11-13 |  | No prazo
T39 | M9 | Cap. 7 – Discussão | Escrita | Pendente | 2026-11-17 |  | No prazo
T40 | M9 | Cap. 8 – Conclusão (texto principal) | Escrita | Pendente | 2026-11-19 |  | No prazo | Só Trabalhos Futuros existe
T41 | M9 | Atualizar Resumo/Abstract com os resultados | Escrita | Pendente | 2026-11-19 |  | No prazo
T42 | M9 | Diretrizes replicáveis + README do repositório | Escrita | Pendente | 2026-11-19 |  | No prazo | Objetivo específico 9
T43 | M9 | Revisão do orientador (Prof. Renato Fileto) | Validação | Pendente | 2026-11-23 |  | No prazo
T44 | M10 | Enviar versão para a banca | Entrega | Pendente | 2026-11-24 |  | No prazo | Conferir prazo oficial do curso
T45 | M10 | Preparar slides da defesa | Entrega | Pendente | 2026-11-30 |  | No prazo
T46 | M10 | Defesa | Entrega | Pendente | 2026-12-04 |  | No prazo | Data estimada — ajustar
T47 | M10 | Correções da banca + depósito da versão final | Entrega | Pendente | 2026-12-11 |  | No prazo
Formulas:
Situação = IF([Status]="Concluído","Concluída",IF([Data alvo]="","",IF([Data alvo]<TODAY(),"Atrasada",IF([Data alvo]-TODAY()<=7,"Vence em 7 dias","No prazo"))))

## Milestones
ID | Fase | Milestone | Obj. específicos | Entregável | Tarefas | Concluídas | Em andamento | Bloqueadas | % concluído | Status | Data alvo | Dias restantes | Situação
M1 | TCC1 | Revisão bibliográfica e fundamentação | 1 | Caps. 2 e 3 escritos | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | Concluído | 2026-06-30 |  | Concluído
M2 | TCC1/TCC2 | Regra ouro (ground truth) | 3 | 20 .txt validados em benchmark/ground_truth/ | 6 | 2 | 0 | 0 | 33.33% | Em andamento | 2026-10-16 | 21 | No prazo
M3 | Fase 1 | Configuração dos modelos e ambiente | 2 | 13 adaptadores rodando (local + API) | 6 | 3 | 0 | 0 | 50% | Em andamento | 2026-10-02 | 7 | Atenção
M4 | Fase 1 | Benchmark quantitativo (CER/WER + custo) | 2, 4 | benchmark_resultados.xlsx com 20 págs × modelos | 5 | 2 | 0 | 0 | 40% | Em andamento | 2026-10-23 | 28 | No prazo
M5 | Fase 2 | Seleção do modelo | 4, 5 | Seleção confirmada com métricas próprias | 4 | 2 | 0 | 0 | 50% | Em andamento | 2026-10-27 | 32 | No prazo
M6 | Fase 3 | Pipeline de extração | 6 | extractor.py + cleaner.py funcionando via CLI | 5 | 1 | 0 | 0 | 20% | Em andamento | 2026-10-23 | 28 | No prazo
M7 | Fase 4 | Validação em amostra | 7, 8 | Análise de erros e recomendações de pós-processamento | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | Pendente | 2026-11-03 | 39 | No prazo
M8 | Fase 5 | Extração completa do corpus | 7 | Textos das 5 obras (1.770 págs.) entregues ao NUPILL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | Pendente | 2026-11-13 | 49 | No prazo
M9 | Escrita | Escrita do TCC2 | 8, 9 | Caps. 5–8 completos e revisados | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | Pendente | 2026-11-23 | 59 | No prazo
M10 | Entrega | Entrega e defesa | — | Defesa realizada e versão final depositada | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | Pendente | 2026-12-11 | 77 | No prazo
Formulas:
Data alvo = MAXIFS(Tarefas!$F2:F200,Tarefas!$B2:B200,[ID])
Dias restantes = IF([Status]="Concluído","",[Data alvo]-TODAY())
Note on D1: Numeração dos Objetivos Específicos da Seção 1.3 do main.tex.
Note on L1: Maior data alvo entre as tarefas do milestone (aba Tarefas).

## Capítulos
Cap. | Título | Etapa | Status | Observações
1 | Introdução | TCC1 | Concluído | Revisar 'Organização do Documento' ao final
2 | Fundamentação Teórica | TCC1 | Concluído
3 | Trabalhos Relacionados | TCC1 | Concluído
4 | Construção da Regra Ouro | TCC1 | Em andamento | Falta registrar resultado da validação pelo NUPILL
5 | Metodologia Experimental | TCC1/TCC2 | Em andamento | Fases 1–3 escritas; Fases 4–5 pendentes
6 | Implementação e Resultados | TCC2 | Pendente
7 | Discussão | TCC2 | Pendente
8 | Conclusão | TCC2 | Em andamento | Só a seção Trabalhos Futuros existe
— | Resumo / Abstract | TCC1/TCC2 | Em andamento | Atualizar com resultados